## Sheet1
绩效评价
| 第四周任务清单 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (1/1)
闫紫微 | 项目计划文档模块3-项目计划编写 | √ | √ | √ | 0.88
| 项目计划甘特图的编写 | √ | √ | √
| 爬取杭州酒店信息并整理 | √ | √ | √
| PPT的修订 | √ | √ | √
| 微信小程序云开发学习，将爬取信息导入至云函数 | × | √ | √
| 用户信息整理（邓文康、陈玲曦） | √ | √ | √
王心怡 | 将会议记录、每周终稿及PPT上传至git | × | √ | √ | 0.85
| 项目计划文档模块1、2部分编写 | √ | √ | √
| 项目PPT对应模块的编写和修订 | √ | √ | √
| 爬取杭州景点信息并整理 | √ | √ | √
| 深度学习相关算法查找 | × | √ | √
吴卓 | 项目计划文档模块4、5的编写 | √ | √ | √ | 0.9
| 项目PPT的编写和修订 | √ | √ | √
| 爬取杭州餐饮信息并整理 | √ | √ | √
| 用户沟通问题的设计 | √ | √ | √
| 用户信息整理（刘书宇、梁晓晓） | √ | √ | √
| MINA框架的学习 | × | √ | √
本周时间结点 | 本周三晚上10：00验收第一次任务成果
本周五晚上10：00验收第二次任务成果
本周日中午12：00前必须定终稿
本组生存规则 | 每周三/五/六/七晚12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次，时间不固定 内容由记录人记录并上传git
规定时间任务完成度低于80%者资助小组项目资金